2025年 1 月 17 日

氏名　 李徳潤

**SIEDイベント企画書**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **イベント名 （日本語／English）** | | | |
| 奈良公園スタンプラリー | | Nara Park Stamp Rally | |
| **内容　(どんなことをするのか)** | | | |
| Content:参加者3人で一つのチーム,複数の写真を渡され,写真に映るスポットを推測し,該当するスポットにゆき,スポットで待機するSIEDスタッフからクイズを受け,スポット内でクイズの回答を探り,解答しスタンプゲット.  Spots:東大寺(本殿入る?余計な経費負担?),国立博物館(2023年なら学生証提示で無料),  春日大社(山の少し奥だからすこし遠い?でも水占いできるし),+なにかしら難易度の高めのスポット  の計四つ  Time limit:ゲーム時間3時間(挨拶終わってゲームが正式に始まってから)  Victory conditions:すべてのスタンプを揃えた上で,勝利検証スポット(おそらくゲームスタート場所)に戻ったチームの勝利(先着3位で景品用意するかも?余計な経費負担?) | | | |
| **主旨・目的 (何故そのイベントをSIEDで開催したいのか)**  スタッフの手を借りることなく,参加者一人一人にチームワークを通じて,異文化交流を頑張ってもらうこと.これを実現するために,できるだけワールドをオープンして,自由度を高める必要があると感じた(ゼルダの伝説みたいwww). | | | |
| **参加者想定人数** | | | |
| 定員18人(6チーム)　定員オーバー時抽選/雨天中止/飛び込み参加不可? | | | |
| **開催日時** | 6/29(日)か7/6(日) | **開催場所** | 奈良公園 |
| **経費　（物品調達、レンタル費、入場料etc）** | | | |
| 東大寺の本殿でクイズをやるなら>>拝観料(参加者全員+東大寺待機スタッフ2名?)or(参加者代表一人+東大寺待機スタッフ2名)  景品(先着3位)?  クイズ作り,スタンプカード作りの材料費  漏れないかな? | | | |
| **スケジュール （準備はいつから始めるか、本番までにいつ、何をしなければならないか）** | | | |
| 大型イベント(+主担当がインターン始めた)ゆえ,下見の下見はできるなら春休み中(交通費欲しいな~~~),  4月あたりでチラシ作成,および募集関連,広報  5月下旬から応募開始  6月中旬下見(当日スタッフの方この日明けといて)  6月下旬か7月上旬　　当日  7月18からテスト期間  7月下旬　事後処理 | | | |
| **イベント当日スタッフ数・業務** | | | |
| **四つのスポット\*2+スタート場所待機2名の計10名** | | | |
| **イベント実施にあたっての懸念点** | | | |
| 前提:   1. ((重要)当日10人いるが,それぞれ担当するスポットが決まってる(距離も離れている)ため,余裕な配置ではないと思う.ゆえに,スタッフの当日及び下見の当欠は非常に困ります. 2. チラシ作り,司会原稿及びタイムラインへ主担当がメインでやるが,ほかの業務はヘルプスタッフの方々にお願いしたい)   以上の二点に関しては何卒よろしくお願いしたい  さて,   1. オープンワールドなので,さすがに大丈夫だと思うんですが,参加者の安全確保 2. （本質的に①と同じではあるが）,当日参加者との連絡手段(ただ連絡してもらうのを待つのではなく,相互通信かつ随時通信できるように＞＞Lineのオープンチャート??) 3. 速いチームと遅いチームの間に,スピードの差が激しすぎる場合の対処 | | | |